## Feuil1
Lean planning System
| Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet
| Du 1 au 6 | Du 7 au 13 | Du 14 au 20 | Du 21 au 27 | Du 28 au 31 | Du 1 au 10 | Du 11 au 17 | Du 18 au 24 | Du 25 au 30 | Du 1 au 8 | Du 9 au 15 | Du 16 au 20
Date line | 3 mai CA |  |  |  | 31 mai : Réunion écoles Saison 2018-2019 | Clôture infos programme !!! |  | CA ? | AG ? | 1 juillet : envoi programme impression
Laurence | Réalisation graphique du progrmme (1j/sem)
|  | Ecriture du dossier de sponsoring (2h) |  | Réalisation powerpoint + dossier Culture école (2j) |  | Réalisation de 2 roll up Saison pour AG | Réalisation dossier de presse | Fin de la recherche de sponsors | relecture programme (2h) | 2ème relecture (2h) | encodage autres sites web annexes (2j)
Partenariats presse
|  |  | Recherche sponsors |  |  |  | relecture affiches (2h) |  | réception Bâches CCB + E23 | Partenariats presse
Steph | Finalisation de la saison pour le scolaire + matériel pour la brochure pour le 20
[5 empty] | clôturer les comptes 17/18 | Contrats Cies |  |  | relecture programme (2h) | 2ème relecture (2h)
|  |  | dév animations scolaries + contact Biblio |  | Réaliser le budget 18/19
Virginie | Programme de saison : conférences, selection jeunes talents, expos,
|  | Confirmer projet alzeimer | réaliser le programme des ateliers | Expo Ateliers |  | Clôture programme ateliers |  |  | relecture programme (2h) | 2ème relecture (2h)
|  | confirmer atelier ars'ouilles avec Sarah | réaliser le programme de formations | rédaction textes | prépa réunion
Gaëtan | [5 empty] | vérification nombre fiches techniques / création appel d'offres |  | Envois appels d'offres | rangements |  | Vérification des offres Placer les bâches | envois des dossiers de production
Caroline | Couverture de saison (2j) | Couverture de saison (1j) | Réalisation d'affiches pour expo, tt public, conf et formations (2j) |  | Finalisation rapport d'activité | clôture affiches (2j) | clôture affiches (2j) | encodage site web + Utick (2j) | relecture programme (2h) | 2ème relecture (2h) | flyers
| mise en page site web (2h) | ouverture billeterie pour Typh Barrow
Angélique | Programme tt public (2j/sem) | [5 empty] | relecture affiches (2h)
| prépa CA (3h) | valider la date Jazz + photos |  |  | clôture programme | réalisation budget 18/19 | prépa CA + AG (2h) | prépa CA + AG (2h) | relecture programme (2h) | 2ème relecture (2h)
|  | valider dates concerts CCB |  |  | voyages/sorties | Contrats Cies
|  | booker 2 artistes humour | Recherche sponsors
Suzy |  |  |  |  | remplacement Caro ? | remplacement Caro ? | relecture affiches (2h) |  | relecture programme (2h) | 2ème relecture (2h)
Thérèse | [6 empty] | prépa CA + AG (2h)